Приложение

ПРОЕКТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Министр сельского хозяйства Ставропольского края _________________ А.В. Мартычев |
| --- | --- |

«____»__________________ 2014 г.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  ПО  РАЗВИТИЮ ВИНОГРАДАРСТВА В  СТАВРОПОЛЬСКОМ  КРАЕ

| № п/п | Мероприятие, контрольное событие | Вид документа (ожидаемый результат) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта федерального закона «О винограде и вине». | Федеральный закон | 2014 год | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Увеличение площадей, занятых под виноградными насаждениями | До 7,3 тыс. га. | До 01.01.2017 г. | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Увеличение количества участников Программы субсидирования | До 35 участников | До 01.01.2017 г | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Увеличение количества районов Ставропольского края, выращивающих виноград, для самообеспечения виноградовинодельческой продукцией населения края. | до 26 районов Ставропольского края | До 01.01.2017 г | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Расширение виноградарских зон Ставропольского края. | Постановление Правительства Ставропольского края | 2014 год | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Создание реестра виноградопригодных земель Ставропольского края. Определение механизма эффективного использования земель для целей закладки виноградников. | Приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края | 2015 год | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Подготовка предложений по уточнению данных реестра виноградных насаждений Ставропольского края и информационного ресурса виноградных участков с включением в него кадастровых номеров. | Приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края | 2014 год | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Увеличение финансирования виноградо -винодельческой отрасли из федерального и краевого бюджета до 60 млн. рублей. | Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» | До 01.01.2017 г. | Министерство сельского хозяйства РФ, Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Включение затрат по установке шпалеры в состав уходных работ за молодыми виноградниками | Внесение изменений в «Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» | 2014год | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ «Ставропольвиноградпром» |
|  | Подготовка проекта изменений в Федеральный закон «О рекламе» в части создания условий, способствующих повышению конкурентоспособности винодельческой продукции организаций. | федеральный закон | 2015 год | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ Ставропольвиноградпром» |
|  | Подготовка проекта изменений в таможенный, налоговый и бюджетный кодексы (перевести вино виноградное, игристые и шампанские вина из статуса алкогольной и пищевой продукции в статус сельскохозяйственного продукта). | федеральный закон | 2014 - 2016г.г. | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ Ставропольвиноградпром» |
|  | Создание крестьянских винодельческих хозяйств, в соответствии с планом деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на 2013-2018 гг. | федеральный закон | До 01.01.2017 г. | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ Ставропольвиноградпром» |
|  | Разработка и утверждение Порядка присвоения категорий «вино защищенного географического указания» и вино «защищенного места происхождения» и осуществления контроля. | приказ Росалкогольрегу-лирования | До 01.01.2017 г. | Отдел растениеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, ГКУ Ставропольвиноградпром» |